## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ.Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ИП Соколов |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 19.03.2025.
Смета на установку КТП 160
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
|  | Песок речной |  | т | 10 т. | 10000 | 10000
|  | Щебень20-40 |  | т | 5 т. | 18000 | 18000
|  | Плита бетонная 3 м. х 1.5 м. х 0.18 м. |  | шт. | 1 шт. | 16000 | 16000
|  | Отливы на плиту бетонную 3м. Х 0.17 м. |  | шт. | 2 шт. | 1000 | 2000
|  | Достака плиты |  | рейс | 1 рейс. | 10000 | 10000
|  | Полоса стальная 5х40 для контура заземления |  | м | 30 м. | 300 | 9000
|  | Уголок 50 для обвязки |  | м | 12 | 400 | 4800
|  | Уголок 63 для контура заземления |  | м | 24 | 600 | 14400
|  | Мастика битумная для гидроизоляции плиты |  | л | 20 | 175 | 3500
|  | Стоимость услуг спецтехники для земляных работ и планировки |  | смена | 1 | 30000 | 30000
|  | Стоимость работ по монтажу фундамента под КТП и контура заземления |  |  |  |  | 170000
|  | Опора СВ 110-5 |  | шт. | 1 | 15000 | 15000
|  | Доставка опоры СВ 110-5 |  | рейс | 1 | 15000 | 15000
|  | Установка опоры СВ 110-5 |  | шт. | 1 | 18000 | 18000
|  | Траверсы для высоковольтной линии 3 изолятора |  | шт. | 1 | 7000 | 7000
|  | Траверсы для высоковольтной линии 1 изолятор |  | шт. | 2 | 3500 | 7000
|  | Крепеж и СИП провод от ЛЭП до КТП+ заземление. |  |  |  |  | 50000
|  | Разединитель РЛР 10/400 Тесла с приводом |  | шт. | 1 | 80000 | 80000
1
|  | Стоимоть трансформатора ТМГ -11 160 0.6 кВ с доставкой |  | шт. | 1 | 375000 | 375000
|  | Стоимость работ по установке КТП , трансформатора и подключение к ЛЭП |  |  |  |  | 260000
|  | Лабораторные измерения с комплектом документов |  |  |  |  | 35000
|  | Стоимость монтажа забора вокруг КТП с воротами и калиткой из материала 3Д 4х6 м. |  |  |  |  | 115000
|  | Итого |  |  |  |  | 1264700
8
ИП Соколов С.Н.