## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ.Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ИП Соколов |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 28.03.2025.
Смета на 7 сад- 1 линия СИП+опоры
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
|  | СИП проод 3х50+1х50 |  | м | 200 м. | 300 | 60000
|  | Доставка СИП провода |  | рейс | 1 рейс | 3000 | 3000
|  | Опоры Ж/Б СВ 95-3 |  | шт. | 6 шт. | 11500 | 69000
|  | Доставка опор и разгрузка манипулятором |  | рейс | 1 рейс | 15000 | 15000
|  | Установка опор |  | шт. | 5 шт. | 6500 | 32500
|  | СИП арматура - крепеж |  | компл | 7 компл. | 1000 | 7000
|  | Укос металлический |  | шт. | 4 шт. | 8000 | 32000
|  | Установка укосов |  | шт. | 4 шт. | 3000 | 12000
|  | Натяжка СИП провода на опоры |  | шт. | 7 | 7000 | 49000
|  | Переключение улици на новую лигию |  | шт. | 1 | 8000 | 8000
|  | Траверса |  | шт. | 2 | 2000 | 4000
|  | Переключение домов на новую линию подключенные уже СИП проводом |  | шт. | 1 | 2000 | 2000
|  | Переключение домов на новую линию с заменой старого провода на СИП |  | шт. | 5 | 7000 | 35000
|  | Заземление линии с материалом |  | шт. | 3 | 5000 | 15000
|  | Итого |  |  |  |  | 343500
8
ИП Соколов С.Н.