## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ.Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ИП Соколов |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 04.04.2025.
Смета на 7 сад ценральная линия СИП
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
|  | СИП проод 3х70+1х70 |  | м | 200 м. | 460 | 92000
|  | СИП провол 3х50+1х50 |  | м. | 30 м. | 340 | 10200
|  | Доставка СИП провода |  | рейс | 1 рейс | 3000 | 3000
|  | Опора СВ 95-3 (у КТП по проекту обязательно ) |  | шт. | 1 шт. | 11500 | 11500
|  | Установка опоры |  | шт. | 1 шт. | 6500 | 6500
|  | Укос металлтческий |  | шт. | 1 шт. | 8000 | 8000
|  | Установка укоса |  | шт. | 1 шт. | 3000 | 3000
|  | СИП арматура - крепеж для натяжки СИП |  | компл | 10 компл. | 2000 | 20000
|  | Прокалывающие ответвительные зажимы для подкл. дорожек и домов |  | шт. | 30 шт. | 300 | 9000
|  | Натяжка СИП провода на опоры |  | шт. | 10 | 7000 | 70000
|  | Переключение дорожек на СИП провод |  | шт. | 4 | 8000 | 32000
|  | Переключение домов на новую линию с заменой провода на СИП |  | шт. | 6 | 7000 | 42000
|  | Переключение домов на новую линию с уже замененным СИП проводом |  | шт. | 3 | 2000 | 6000
|  | Заземление линии с материалом |  | шт. | 3 | 5000 | 15000
|  | Демонтаж старой линии электропередач с использованием спецтехники : опоры, провода |  |  |  |  | 40000
|  | Итого: |  |  |  |  | 368200
8
ИП Соколов С.Н.