## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ,Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ООО"Монтажэнерго" |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 04.04.2025.
Смета на ВРУ у КТП
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
|  | Шкаф уличный 140 х 60 |  | шт. | 1 шт. | 35000 | 35000
|  | Автоматы КЭМЗ |  | шт. | 4 шт. | 7500 | 30000
|  | Провод ВВГ нг 4х150 |  | м | 4 м. | 8000 | 32000
|  | Провод ВВГ нг 1х 95 |  | м | 15 м. | 2000 | 30000
|  | Наконечники луженые 95 |  | шт. | 32 шт. | 400 | 12800
|  | Гофра 50 |  | м | 4 м. | 200 | 800
|  | Расширители |  | компл | 4 компл. | 2000 | 8000
|  | Метизы |  |  |  |  | 1000
|  | Рубильник |  | шт. | 1 шт. |  | 12000
|  | Стоимость работ по сборке , установке и подключению шкафа ВРУ к КТП |  |  |  |  | 70000
|  | Итого |  |  |  |  | 231600
8
ИП Соколов С.Н.