## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ,Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ООО"Монтажэнерго" |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 27.03.2025.
Смета на набережную: монтаж СИП провода на 1 линию до 5 дорожки ( 5 сад )
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
|  | СИП проод 3х95+1х95 |  | м | 480 м. | 590 | 283200
|  | СИП проод 3х50+1х54.6 |  | м | 16 м. | 300 | 4800
|  | Доставка СИП провода |  | рейс | 1 рейс | 5000 | 5000
|  | СИП арматура крепеж на опоры |  | компл | 21 компл. | 2200 | 46200
|  | Прокалывающие ответвительные зажимы |  | шт. | 8 шт. | 400 | 3200
|  | Натяжка СИП провода на опоры и КТП |  | шт. | 21 | 7000 | 147000
|  | Переключение дорожек на СИП провод |  | шт. | 5 | 8000 | 40000
|  | Переключение домов на новую линию с СИП проводом и крепежем |  | шт. | 8 | 7000 | 56000
|  | Переключение домов на новую линию домов имеющих подключение СИП проводом |  | шт. | 8 | 2000 | 16000
|  | Заземление линии с материалом |  | шт. | 8 | 5000 | 40000
|  | Итого: |  |  |  |  | 641400
8
ИП Соколов С.Н.