## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
| Инвестор - |  |  | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | СНТ СН "ИМ,Ммчурина" |  | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | ООО"Монтажэнерго" |  | по ОКПО
Стройка -СНТ СН "ИМ.Мичурина"
номер
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 27.03.2025.
Смета на установку ВРУ на дорожки 5-6 сады
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | количество | цена за единицу, руб.без НДС | стоимость, руб.
|  | Стойка железобетонная |  | шт. | 5 | 5500 | 27500
|  | Доставка опор и разгрузка |  | рейс | 1 | 5500 | 5500
|  | Установка опор. |  | шт. | 1 | 3000 | 3000
|  | Демонтаж проводов с опор |  | шт. | 23 | 500 | 11500
|  | Демонтаж опоры деревянной |  | шт. | 1 | 1000 | 1000
|  | Опоры железобетонные СВ 95-3 |  | шт. | 12 | 5300 | 63600
|  | Доставка опор и разгрузка |  |  |  |  | 5000
шт.
Монаж щитов с автоматами отключающих дорожки
|  | Щит на Ж/Б опору |  | м | 12 | 8000 | 96000
|  | СИП лента |  | м | 25 | 100 | 2500
|  | Проколы |  | шт | 96 | 400 | 38400
|  | СИП провод 4х25 |  | м | 240 | 200 | 48000
|  | Гофра 50 |  | м | 180 | 80 | 14400
|  | Установка ВРУ на дорожки |  | шт | 12 | 10000 | 120000
|  | Итого |  |  |  |  | 319300
8
ИП Соколов С.Н.